## Izvršenje 1-6-2019
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
Klasifikacija |  |  | Naziv cilja | Prioritet | Mjera | Program/ aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
P, I | p | 1. | CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | PRIORITET 1.2.: Jačanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na osnovi lokalnih potencijala | Mjera 1.2.1.: Izgradnja poduzetničke infrastrukture | Program 1005 | Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 3100000 | 4000000 | 3000000
[6 empty] | Kapitalni projekt 1005 K100015 | Poduzetnička zona Novska / izgradnja industrijskog kolosijeka | 3100000 | 4000000 | 3000000 | izgrađenih dužnih metara | plan=900m, realizacija=0 | plan=900m, realizacija=0 | - | - | Razdjel 004 -Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
P, I | p | 1. | CILJ 2. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA, TE POVIJESNO-KULTURNOG NASLJEĐA | PRIORITET 2.1.: Unapređenje javne, komunalne i prometne infrastrukture | Mjera 2.1.2.: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | Program 1005 | Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 415000 | 1200000 | 700000
[6 empty] | Kapitalni projekt 1005K100026 | Aglomeracija | 365000 | 700000 | 700000 | Izrađen projekt aglomeracije/ riješeni imovinsko-pravni odnosi /izgrađeno metara cjevovoda | plan=1/1/0 realizacija= 0,5/0,5/0 | plan=1/1/20000 realizacija= 0,8/0,8/0 | 15000 | - | Razdjel 004 -Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
[6 empty] | Kapitalni projekt 1005K100035 | Kanalizacija Brestača-Nova Subocka | 50000 | 500000 | 0 | izgrađenih dužnih metara | plan=4500 realizacija=3000 | plan=- realizac.=1200 | - | - | Razdjel 004 -Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
[5 empty] | Mjera 2.1.10.: Razvoj učinkovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom | Program 1006 | Zaštita okoliša | 28375 | 5000000 | 1000000
[6 empty] | Kapitalni projekt 1006K100001 | Sanacija deponije KURJAKANA | 28375 | 5000000 | 1000000 | završena faza izgradnje | IV | plan=IV realizacija= nije započeta izgradnja IV faze | - | - | Razdjel 004 -Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
|  |  | CILJ 3. POBOLJŠANJE ŽIVOTNOG STANDARDA STANOVNIŠTVA | PRIORITET 3.1. Izgradnja i poboljšanje kvalitete društvene infrastrukture i sadržaja | Mjera 3.1.2. Modernizacija , izgradnja i opremanje dječjih vrtića | Program 1003 | Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu grada | 5161840 | 3000000 | 2000000
[6 empty] | Kapitalni projekt 1003K100006 | Izgradnja dječjeg vrtića | 4961840 | 0 | 0 | Projektiranje/izgradnja | plan=1/1 realizacija= 1/0,5 | plan=1/1 realizacija= 1/0,8 | - | - | Razdjel 004 -Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
|  |  |  | PRIORITET 3.2. POBOLJŠANJE SUSTAVA JAVNIH, SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA I SADRŽAJA | Mjera 3.2.1. Izgradnja novih i modernizacija postojećih javnih, socijalnih i zdravstvenih objekata prilagođenih osobama s invaliditetom | Kapitalni projekt 1003K100008 | Dnevni centar za starije | 200000 | 3000000 | 2000000 | Izrađen projekt/izgrađen objekt/broj smještenih osoba | plan=1/0/0 realizacija= 0,5/0/0 | plan=1/1/0 realizacija= 0,8/0/0 | 40 | 40 | Razdjel 004 -Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
[7 empty] | U K U P N O | 8705215 | 13200000 | 6700000