KLASA: 363-01/25-01/16

URBROJ: 2176-4-01-25-1

Novska, 25. lipanj 2025.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21, 13/23), Gradsko vijeće Grada Novske na 1. sjednici održanoj 25. lipnja 2025. godine usvojilo je

Izvješće o realizaciji

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2024. godinu

I.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21, 13/23) Gradsko vijeće Grada Novske na 24. sjednici održanoj 29. studenog 2023. godine usvojilo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Službeni vjesnik br. 92/23).

Na 27. sjednici održanoj 29. veljače 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo I izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 14/24).

Na 28. sjednici održanoj 28. ožujka 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo II izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 23/24).

Na 29. sjednici održanoj 29. svibnja 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo III izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 40/24).

Na 30. sjednici održanoj 15. srpnja 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo IV izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 52/24).

Na 32. sjednici održanoj 26. rujna 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo V izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 76/24).

Na 35. sjednici održanoj 17. prosinca 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo VI izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 102/24).

II.

Program obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- gradnju nerazvrstanih cesta

- gradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- gradnju javne rasvjete

- gradnju groblja i krematorija na grobljima

III.

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazana je po pojedinim izvorima prihoda kako slijedi.

| Izvor prihoda | EUR |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 135.550,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 442.988,00 |
| Pomoći | 697.700,00 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 844.086,00 |
| Namjenski prihodi | 274.000,00 |
| Donacije | 1.074,00 |
| Ukupno: | 2.395.398,00 |

IV.

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim radnjama i radovima prikazana je kako slijedi:

- Gradnja nerazvrstanih cesta

Gradnja nerazvrstanih cesta obuhvatila je slijedeće radnje i radove:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| III faza prometnica u PZN - novelacija | 3.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Izgradnja ceste Radnička ul. u Novskoj – D47 | 4.875,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Rekonstrukcija ulica Samar brdo u Novskoj | 33.183,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Kružni tokovi Tomislavova-Matoševa i Tomislavova-A. Stepinca | 6.438,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste D47 - Kričke | 40.188,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice | 10.625,00 | Opći prihodi i primici |
| Radovi: |  |  |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 550.000,00 | Pomoći =550.000,00 |
| Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice | 318.210,00 | Opći prihodi i primici = 3.510,00 Pomoći= 40.700,00 Namjenski primici = 274.000,00 |
| Kružni tok Tomislavova – A. G. Matoša | 156.250,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Kružni tok Tomislavova – Bl. A. Stepinca | 103.125,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Pojačano održavanje puta prema groblju u Brestači | 30.000,00 | Pomoći |
| Parkiralište kod groblja Brestača | 317.750,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine= 267.750,00 Pomoći= 50.000,00 |
| Pristupna prometnica Hotela Knopp | 65.929,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 1.639.573,00 |  |

- Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila obuhvatila je slijedeće aktivnosti i radnje:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Pješačko-biciklistička staza Novska - Borovac | 12.500,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Radovi: |  |  |
| Pješačko-biciklistička staza Novska - Borovac | 250.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Uređenje dječjih igrališta | 103.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Nogostup Novska - Bročice | 313.836,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Ukupno: | 679.336,00 |  |

- Gradnja javne rasvjete

Gradnja javne rasvjete obuhvatila je slijedeće aktivnosti i radnje:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Modernizacija javne rasvjete | 30.000,00 | Prihodi za posebne namjene = 3.000,00 Pomoći = 27.000,00 |
| Ukupno: | 30.000,00 |  |

- Gradnja groblja i krematorija na grobljima

Gradnja groblja i krematorija na grobljima obuhvatila je slijedeće aktivnosti i radnje:

| Radnje/radovi | Planirani iznos EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Mrtvačnica u Voćarici | 13.752,00 | Opći prihodi i primici |
| Radovi: |  |  |
| Izgradnja ceste i parkirališta groblje Voćarica | 313,00 | Opći prihodi i primici |
| Održavanje mrtvačnica | 10.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Uređenje groblja | 17.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice u Starom Grabovcu | 5.424,00 | Opći prihodi i primici=4.350,00 Donacije=1.074,00 |
| Ukupno: | 46.489,00 |  |

V.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik gradskog vijeća

Ivica Vulić

Obrazloženje uz Izvješće o realizaciji

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Osnova za izradu ovog programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu, članak 67. ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članak 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj  8/21, 13/23).

Zakonom je definirano i objašnjeno što čini komunalnu infrastrukturu na slijedeći način:

(1) Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

(2) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

(3) Javna parkirališta su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(4) Javne garaže su podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom, čiji je investitor odnosno vlasnik jedinica lokalne samouprave ili osoba koja obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

(5) Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

(6) Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

(7) Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(8) Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

(9) Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su tramvajske pruge, građevine za smještaj i održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

U skladu s Proračunom Grada Novske za 2024. godinu, ovaj Program je obuhvatio sljedeće radnje i radove:

- gradnju nerazvrstanih cesta

- gradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- gradnju javne rasvjete

- gradnju groblja i krematorija na grobljima

U nastavku slijedi pojašnjenje po svakoj od navedenih radnji.

- Gradnja nerazvrstanih cesta

I.a Projektna dokumentacija

- III faza prometnica u PZN - novelacija. Ovom novelacijom odnosno izmjenom projektne dokumentacije se treća faza glavne prometnice kroz Poduzetničku zonu Novska podijelila na dvije faze, prva u dužini cca 600 metara i preostali dio u dužini cca 400 metara..

- Izgradnja ceste Radnička ulica u Novskoj – D47. Planiranim sredstvima se platila obračunska situacija na izradi projektne dokumentacije temeljem koje će se graditi novi ulaz u grad s državne ceste D47. Ulaz će biti spojen na kraj Radničke ulice. Ovim ulazom će se građanima zapadnog dijela grada Novske omogućiti brži i jednostavniji ulazak u grad, kao i izlazak na državnu cestu.

-Rekonstrukcija ulica Samar brdo u Novskoj. Projekt je planiran u iznosu od 52.265,00 EUR i realiziran u iznosu od 50.456,25 EUR. Ovim sredstvima plaćena je izrada projektne dokumentacije temeljem koje bi se izvršila izgradnja oborinske odvodnje i rekonstrukcija ulica koje se nalaze zapadno uz novljansko groblje.

-Kružni tokovi Tomislavova – Matoševa i Tomislavova – A. Stepinca. Projekt je planiran u iznosu od 6.438,00 EUR, a realiziran u iznosu od 6.375,00 EUR. Ovim projektom je sufinancirana izrada projektne dokumentacije nužne za izgradnju predmetnih kružnih tokova u gradu Novska. Nositelj investicije je Županijska uprava za ceste, a Grad Novska sufinancira trošak u 50% iznosa.

-Rekonstrukcija nerazvrstane ceste D47 - Kričke. Planiranim sredstvima je plaćena izrada geodetske podloge i izrada Projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste koja se pruža od državne ceste D-47 do centra naselja Kričke. Ovaj projekt je bio prijavljen na javni poziv Min. Poljoprivrede, no ostao je ispod crte.

- Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice. Planiranim sredstvima je plaćena izmjena projektne dokumentacije temeljem koje se gradila predmetna prometnica. Izmjenom su dodana parkirna mjesta na strani budućeg djećjeg vrtića Gita, koja su neophodna kod dovoza i odvoza djece smještene u vrtić. Ova izmjena je prouzročila i pomicanje osi same prometnice, a time i velike izmjene glavnog projekta.

I.b Radovi

- Izgradnja komunalne infrastrukture. Planiranim sredstvima se planiralo započeti gradnju produžetka glavne prometnice u PZN, zatim gradnju odvojka II, te gradnju prateće infrastrukture (kanalizacija, vodovod) na predmetnim prometnicama. Budući da radovi nisu započeti u 2024. godini, nije bilo ni realizacije po toj osnovi.

- Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice. Projekt je planiran u iznosu od 328.835,00 EUR a realiziran u iznosu od 109.117,42 EUR. Ovim sredstvima su plaćeni radovi na izgradnji predmetne prometnice. Radovi su nastavljeni u 2025. godini, te je ona u cijelosti završena.

-Kružni tok Tomislavova – A. G. Matoša. Projekt je planiran u iznosu od 156.250,00 EUR, no nije bilo realizacije u 2024. godini. U trenutku pisanja ovog izvješća u tijeku su radovi na izgradnji ovog kružnog toka. Nositelj projekta je ŽUC SMŽ, a Grad Novska sufinancira radove u 50% iznosu.

-Kružni tok Tomislavova – Bl. A. Stepinca. Projekt je planiran u iznosu od 103.125,00 EUR, no nije bilo realizacije u 2024. godini. U trenutku pisanja ovog izvješća radovi na izgradnji ovog kružnog toka su u cijelosti završeni i kružni tok je pušten u upotrebu. Nositelj projekta je ŽUC SMŽ, a Grad Novska je sufinancirao radove u 50% iznosu.

Pojačano održavanje puta prema Brestači. Projekt je planiran u iznosu od 30.000,00 EUR, a realiziran u iznosu od 25.650,25 EUR. Ovim sredstvima je asfaltiran put koji vodi od novosagrađenog parkirališta kod groblja u Brestaći do ulaza u groblje koji vodi do nove mrtvačnice.

-Parkiralište kod groblja Brestača. Projekt je planiran u iznosu od 65.929,00 EUR, a realiziran u iznosu od 209.422,03 EUR. Ovim sredstvima je plaćen trošak zacjevljenja kanala i izgradnje parkirališta iznad zacjevljenog dijela. Mali dio završnih radova se prenio i u 2025. godinu, no u trenutku pisanja ovog izvješća radovi su u potpunosti završeni i prakiralište je pušteno u upotrebu.

-Pristupna prometnica Hotela Knopp. Projekt je realiziran u iznosu od 65.940,49 EUR, te je kroz projekt izgrađena prometnica uz Hotel Knopp s pratećim parkirnim mjestima. Prometnica je u cijelosti završena i puštena u upotrebu.

- Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

II.a Projektna dokumentacija

-Pješačko – biciklistička staza Novska Borovac. Projekt je planiran je u iznosu od 12.500,00 EUR i realiziran u iznosu od 8.625,00 EUR. Ovim sredstvima je plaćen projekt pojačanog održavanja predmetne pješačke staze, te će se temeljem ovog projekta izvršiti obnova staze.

II.b Radovi

-Pješačko – biciklistička staza Novska Borovac. Projekt je planiran je u iznosu od 250.000,00 EUR i realiziran u iznosu od 5.037,50 EUR. Ovim sredstvima je plaćena prva obračunska situacija  pojačanog održavanja predmetne pješačke staze (iskop, postavljanje ivičnjaka). Radovi su nastavljeni u 2025. godini.

-Uređenje dječjih igrališta. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 85.000 EUR, a realizirana u iznosu od 24.249,00 EUR.

Ovim sredstvima plaćeni su radovi na asfaltiranju pomoćnog igrališta u naselju Stari Grabovac.

-Nogostup Bročice. Projekt je planiran u iznosu od 331.836,00 EUR i realiziran u iznosu od 323.810,12 EUR. Ovim sredstvima plaćeni su radovi i prateći nadzori na izgradnji novog nogostupa kroz Bročice. Radovi su u cijelosti završeni u 2024. godini.

- Gradnja javne rasvjete

IV.a Projektna dokumentacija

-Modernizacija javne rasvjete. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR i realizirana u iznosu od 30.000,00 EUR.

Ovim sredstvima plaćena je izrada projektne dokumentacije nužne za modernizaciju javne rasvjete. Trošak je sufinanciran u 90% iznosa od strane Fonda za zaštitu okoliša. Izrada projektne dokumentacije je u cijelosti završena.

- Gradnja groblja i krematorija na grobljima

III.a Projektna dokumentacija

-Mrtvačnica u Voćarici. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 14.065,00 EUR a realizirana u iznosu od 14.064,33 EUR.

Ovim sredstvima plaćena je izmjena projektne dokumentacije temeljem koje će se izgraditi oproštajni trg i parkiralište uz mrtvačnicu.

III.b Radovi

- Izgradnja ceste i parkirališta groblje Voćarica. U 2024. godini nisu započeti radovi ne izgradnji prometnice prema mrtvačnici, parkirališta i oproštajnog trga, pa nije bilo ni troška po ovoj osnovi.

-Održavanje mrtvačnica. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, te nije bilo realizacije.

-Uređenje groblja. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 17,253,97 EUR, a realizirano je 7.993,26 EUR.

Ovim projektom se provelo radove na obnovi oproštajnog trga ispred mrtvačnice u Rajiću.

-Rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice u Starom Grabovcu. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 5.424 EUR, a realizirana u iznosu od 5.422,35 EUR.

Ovim projektom je dograđen sanitarni čvor te uvedena struja i voda u mrtvačnicu u Starom Grabovcu. Utrošena sredstva su završni trošak na rekonstrukciji objekta, koji se prenio iz 2023. u 2024. godinu.

Pročelnik:

Mišo Tušek. dipl.ing.geod.