KLASA:	363-01/26-01/11

URBROJ: 2176-4-01-26-1

Novska, 24. lipnja 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik"  broj 8/21, 13/23) , Gradsko vijeće Grada Novske na 7. sjednici održanoj 24. lipnja 2026. godine donijelo je

Izvješće o realizaciji Programa gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

I.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21, 13/23) Gradsko vijeće Grada Novske na 34. sjednici održanoj 21. studenog 2024. godine usvojilo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službeni vjesnik br. 91/24).

Na 37. sjednici održanoj 12. ožujka 2025.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo I izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. (Službeni vjesnik br. 21/25).

Na 1. sjednici održanoj 25. lipnja 2025.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo II izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. (Službeni vjesnik br. 44/25).

Na 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2025.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo III izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. (Službeni vjesnik br. 106/25).

II.

Program obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- gradnju nerazvrstanih cesta

- gradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- gradnju javne rasvjete

- gradnju groblja i krematorija na grobljima

III.

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazana je po pojedinim izvorima prihoda kako slijedi.

| Izvor prihoda | Planirano EUR | Realizirano EUR |
| --- | --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 183.967,00 | 138.773,11 |
| Prihodi za posebne namjene | 460.339,00 | 590.588,29 |
| Pomoći | 726.188,00 | 551.280,51 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.014.129,00 | 604.464,67 |
| Namjenski prihodi | 215.026,00 | 215.025,08 |
| Ukupno: | 2.599.649,00 | 2.100.131,66 |

IV.

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim radnjama i radovima prikazana je kako slijedi:

- Gradnja nerazvrstanih cesta

Gradnja nerazvrstanih cesta obuhvatila je slijedeće radnje i radove:

| Radnje/radovi | Planirano EUR | Realizirano EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |  |
| Izgradnja ceste Radnička ul. u Novskoj – D47 | 7.928,00 | 4.375,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Prometnica Zagrebačka ul. – Mihanovićeva ul. u Novskoj | 1.900,00 | 0,00 |  |
| Prometnica od autoceste do Poduzetničke zone Novska | 39.180,00 | 21.850,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Radovi: |  |  |  |
| Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska | 790.585,00 | 576.258,14 | Pomoći= 501.493,03 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine= 74.765,11 |
| Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice | 215.026,00 | 215.025,08 | Namjenski primici |
| Kružni tok Tomislavova – A. G. Matoša | 176.152,00 | 0,00 |  |
| Kružni tok Tomislavova – Bl. A. Stepinca | 103.125,00 | 138.834,80 | Prihodi za posebne namjene |
| Odvojak u Ul. Bl. A. Stepinca | 20.000,00 | 19.967,08 | Opći prihodi i primici |
| Ul. kralja Zvonimira u Novskoj – izvanredno održavanje | 311.000,00 | 288.298,57 | Prihodi za posebne namjene |
| Parkiralište kod groblja Brestača | 63.996,00 | 63.645,71 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 1.728.892,00 | 1.328.254,38 |  |

- Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila obuhvatila je slijedeće aktivnosti i radnje:

| Radnje/radovi | Planirano EUR | Realizirano EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |  |
| Izrada glavnog projekta uređenja Trga G. Szabe | 33.125,00 | 0,00 |  |
| Izrada glavnog projekta uređenja Trga glagoljice | 33.180,00 | 33.517,50 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Grafičko oblikovanje prezentacijske lente | 6.582,00 | 6.581,25 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Glavni projekt nogostupa u Ul. Bl. A. Stepinca | 9.163,00 | 9.162,50 | Prihodi za posebne namjene |
| Radovi: |  |  |  |
| Pješačko-biciklistička staza Novska - Borovac | 492.702,00 | 488.850,81 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Uređenje dječjih igrališta | 85.980,00 | 82.979,13 | Opći prihodi i primici= 33.191,65 Pomoći= 49.787,48 |
| Nogostup Brestača – Nova Subocka | 750,00 | 750,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Ukupno: | 661.482,00 | 621.841,19 |  |

- Gradnja javne rasvjete

Gradnja javne rasvjete obuhvatila je slijedeće aktivnosti i radnje:

| Radnje/radovi | Planirano EUR | Realizirano EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |  |
| Izrada Plana rasvjete i Akcijskog plana rekonstrukcije rasvjete | 7.775,00 | 7.875,00 | Opći prihodi i primici |
| Ukupno: | 7.775,00 | 7.875,00 |  |

- Gradnja groblja i krematorija na grobljima

Gradnja groblja i krematorija na grobljima obuhvatila je slijedeće aktivnosti i radnje:

| Radnje/radovi | Planirano EUR | Realizirano EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi: |  |  |  |
| Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste - groblje Voćarica | 120.000,00 | 77.739,38 | Opći prihodi i primici |
| Održavanje mrtvačnica | 14.500,00 | 10.057,50 | Prihodi za posebne namjene |
| Uređenje groblja | 67.000,00 | 54.364,21 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 201.500,00 | 142.161,09 |  |

V.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivica Vulić

Obrazloženje uz Izvješće o realizaciji

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Osnova za izradu ovog programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu, članak 67. ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članak 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj  8/21, 13/23).

Zakonom je definirano i objašnjeno što čini komunalnu infrastrukturu na slijedeći način:

(1) Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

(2) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

(3) Javna parkirališta su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(4) Javne garaže su podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom, čiji je investitor odnosno vlasnik jedinica lokalne samouprave ili osoba koja obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

(5) Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

(6) Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

(7) Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(8) Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

(9) Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su tramvajske pruge, građevine za smještaj i održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

U skladu s Proračunom Grada Novske za 2024. godinu, ovaj Program je obuhvatio sljedeće radnje i radove:

- gradnju nerazvrstanih cesta

- gradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- gradnju javne rasvjete

- gradnju groblja i krematorija na grobljima

U nastavku slijedi pojašnjenje po svakoj od navedenih radnji.

- Gradnja nerazvrstanih cesta

Projektna dokumentacija:

- Izgradnja ceste Radnička ulica u Novskoj – D47. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 7.928,00 EUR, a realizirana u iznosu od 4.375,00 EUR.

Utrošenim sredstvima je plaćen dio troška na izradi glavnog projekta. Tijekom 2025. godine izrađen je i parcelacijski elaborat temeljem lokacijske dozvole, te su time stečeni preduvjeti za rješavanje imovinskopravnih odnosa. Izrada glavnog projekta se nastavlja u 2026. godini.

- Prometnica Zagrebačka ul. – Mihanovićeva ul. u Novskoj. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 1.900,00 EUR i nije bilo realizacije u 2025. godini. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

- Prometnica od autoceste do Poduzetničke zone Novska. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 43.555,00 EUR, a realizirana u iznosu od 21.850,00 EUR.

Ovim sredstvima plaćena je geodetska podloga nužna za projektiranje, te dio troška izrade projekta buduće prometnice koja će izlaz s autoceste direktno spajati s Poduzetničkom zonom Novska. Projektiranje se nastavlja u 2026. godini.

Radovi:

- Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 790.585,00 EUR, a realizirana u iznosu od 576.258,14 EUR. Sredstva su utrošena na radove na produljenju glavne prometnice u zoni, izgradnji južnog odvojka prometnice, izgradnju sustava kanalizacije i vodovoda uz novoizgrađene prometnice, spajanje sustava kanalizacije na glavni kolektor u Ulici kralja Tomislava, te prateće stručne nadzore i geodetske radove.

- Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 219.667,00 EUR za izgradnju prometnice, a realizirana u iznosu od 215.025,08 EUR.

Radovi na izgradnji su u cijelosti završeni, ishođena je uporabna dozvola i prometnica je puštena u upotrebu.

- Kružni tokovi Tomislavova –  Matoševa i Tomislavova – A. Stepinca. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 279.277,00 EUR i realizirana u iznosu od 138.834,80 EUR.

Ovim sredstvima je sufinancirana izgradnja predmetnih kružnih tokova. Sredstva su doznačena Županijskoj upravi za ceste jer su oni nositelji ovih projekata. Radovi na izgradnji oba kružna toka su u cijelosti završeni.

- Odvojak u Ul. bl. A. Stepinca. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR za izgradnju prometnice, a realizirana u iznosu od 19.967,08 EUR. Ovim sredstvima plaćena je izgradnja makadamskog pokrova u odvojku Ulice bl. A. Stepinca (odvojak prema Kolodvorskoj ulici).

- Ul. kralja Zvonimira u Novskoj – izvanredno održavanje. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 311.000,00 EUR i realizirana u iznosu od 288.298,57 EUR.

Ovim sredstvima je plaćena rekonstrukcija asfaltnog pokrova kroz pojačano održavanje Ulice kralja Zvonimira u Novskoj.

- Parkiralište kod groblja Brestača. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 63.996,00 EUR i realizirana u iznosu od 63.645,71 EUR.

Ovim sredstvima su plaćeni radovi na zacjevljenju kanala i izgradnji parkirališta. Radovi su u cijelosti završeni i uspješno je obavljen tehnički pregled te izdana uporabna dozvola. Parkiralište je pušteno u uporabu.

- Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Projektna dokumentacija:

- Izrada glavnog projekta uređenja Trga G. Szabe. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 33.125,00 EUR, no nije bilo realizacije u 2025. godini.

- Izrada glavnog projekta uređenja Trga glagoljice. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 33.180,00 EUR, a realizirana u iznosu od 33.517,50 EUR.

Ovim sredstvima plaćena je izrada glavnog i izvedbenog projekta temeljem kojih će se izvršiti totalna rekonstrukcija Trga glagoljice u Novskoj.

- Grafičko oblikovanje prezentacijske lente. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 6.582,00 EUR, a realizirana u iznosu od 6.581,25 EUR.

Ovim sredstvima plaćena je izrada projekta prezentacijske lente koja je sastavni dio Trga glagoljice.

- Glavni projekt nogostupa u Ul. bl. A. Stepinca. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 9.163,00 EUR, a realizirana u iznosu od 9.162,50 EUR.

Ovim sredstvima plaćena je izrada projekta nogostupa u Ulici bl. A. Stepinca, te prateće geodetske podloge.

Radovi:

- Pješačka staza Novska - Borovac. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 492.702,00 EUR i realizirana u iznosu od 488.850,81 EUR.

Ovim sredstvima su plaćeni radovi na obnovi pješačke staze u naseljima Stari Grabovac, Paklenica i Voćarica. Radovi su u cijelosti završeni i staza je puštena u uporabu.

- Uređenje dječjih igrališta. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 85.980,00 EUR, a realizirana u iznosu od 82.979,13 EUR.

Ovim sredstvima plaćeni su radovi na totalnoj rekonstrukciji dječjeg igrališta na Trgu Gjure Szabe u Novskoj. Radovi su završeni u cijelosti.

- Nogostup Brestača – Nova Subocka. Projekt je planiran i realiziran u iznosu od 750,00 EUR. Ovim sredstvima plaćen je trošak stručnog nadzora vezan uz uvođenje izvođača u posao.

- Gradnja javne rasvjete

Projektna dokumentacija

- Izrada Plana rasvjete i Akcijskog plana rekonstrukcije rasvjete. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 7.775,00 EUR i realizirana u iznosu od 7.875,00 EUR.

Ovim sredstvima plaćena je izrada Plana rasvjete i Akcijskog plana rekonstrukcije rasvjete. Ovo su dokumenti koji su zakonom propisani. Projekt modernizacije je već prije napravljen i preostaje odlučiti se za model financiranja i provesti ugradnju moderne LED rasvjete.

- Gradnja groblja i krematorija na grobljima

Radovi

- Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste - groblje Voćarica. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 120.000,00 EUR a realizirana u iznosu od 77.739,38 EUR.

Ovim sredstvima plaćeni su radovi izvršeni na izgradnji oproštajnog trga, pristupne ceste i parkirališta na groblju u Voćarici. Radovi su nastavljeni u 2026. godini i očekuje se njihov završetak do kraja godine.

- Održavanje mrtvačnica. Na održavanje mrtvačnica utrošeno je 10.057,50 EUR (izgradnja sanitarnog čvora na mrtvačnici u Kozaricama).

- Uređenje groblja. Na uređenje groblja utrošeno je 54.364,21 EUR. Obnovljena je ograda na groblju u Kozaricama, produžene staze na grobljima u Starom Grabovcu, Brestači i Bročicama, te izgrađen potporni zid na groblju u Novskoj.

Pročelnik:

Mišo Tušek. dipl.ing.geod.